**KATALOG KARET INDIKÁTORŮ**

pro sledování pokroku realizace Strategického plánu rozvoje

MČ Praha 21

Zpracoval strategický tým ÚMČ Praha 21 ve spolupráci s MEPCO, s.r.o.

rok 2013

Souhlasila RMČ Praha 21 dne 11. 2. 2014 usnesením RMČ87/1591/14

|  |
| --- |
|  |

Na základě usnesení ZMČ Praha 21 č. ZMČ9/0108/12 byl dne 18. 6. 2012 schválen Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 (dále jen „SP“). V tomto dokumentu je stanovena povinnost sledovat dopad strategie a strategického řízení z pohledu vnějšího (občané) a vnitřního (strategický tým).

Ke sledování plnění cílů SP byly garanty oblastí SP zpracovány indikátory s uvedením měrné jednotky, optimálního směru, správce indikátoru, výpočtové metodiky a periody vyhodnocení.

Tento dokument obsahuje karty indikátorů, ve kterých jsou tyto hodnoty evidovány, aktuální a cílové stavy, které si městská část dává za cíl dosáhnout. Určení správci indikátorů každoročně zpracují vyhodnocení v období leden – únor za předchozí kalendářní rok. V březnu každého roku výstupy projedná strategický tým, Rada MČ Praha 21 a Zastupitelstvo MČ Praha 21.

Jednou za 3 roky také bude uskutečněno dotazníkové šetření v domácnostech občanů Újezda nad Lesy na základě náhodného výběru v rámci standardizovaného dotazníku evropské sady indikátorů udržitelného rozvoje: *Spokojenost s místním společenstvím a Mobilita a místní přeprava cestujících.*

Každoročně strategický tým vyhodnotí míru implementace strategického řízení uvnitř úřadu sebehodnotícím způsobem dle tabulky uveřejněné v dokumentu SP.

**Vysvětlivky ke kartám indikátorů:**

**Cíl SP –** Název cíle strategického plánu konkrétní oblasti.

**NÁZEV INDIKÁTORU** – Nově stanovený indikátor.

**Měrná jednotka** – Jednotka, podle které jsou měřeny jednotlivé indikátory.

**Optimální směr** - Optimální směr by měl odpovídat tendenci hodnoty indikátoru, ke které by mělo dojít splněním jednotlivých opatření SP. Pro přehlednost byly stanoveny k jednotlivým směrům vývoje symboly:

↑………………………………… vzrůstající tendence

↓………………………………… klesající tendence

↔………………………………. udržet stávající hodnotu

Monitorovat……………………. indikátor bude pouze monitorován

**Správce měřítka –** Správce měřítka stanovuje definici a metodiku výpočtu a je odpovědný za získávání dat za jednotlivé indikátory (odbor ÚMČ). Správce měřítka je stanoven v návaznosti na garanty SP.

**POLITICKÝ garant za vyplnění měřítka –** Tito garanti zajišťují politický

dohled nad vyplněním měřítka a odpovědnost za dosažení cílové hodnoty indikátoru.

**Roky –** Jedná se o mezníky pro sledování hodnot indikátorů – 2012 – nastavení výchozích hodnot, 2017 – střední hodnota, 2022 – konečný termín realizace sp.

**Plán –** Nastavenécílové hodnoty indikátorů, kterých se dosáhne po úspěšné realizaci opatření z akčních plánů a naplnění cílů SP.

**Skutečnost –** Reálnéhodnoty indikátorů dosažené podle skutečnosti.

**Popis měřítka –** Popis indikátoru zahrnuje jeho kontext, přínos ze sledování a tendence do budoucna.

**Měřítko ovlivŇuje –** Jedná se o podstatné faktory, které mají vliv na výslednou hodnotu indikátorů.

**Metodika a výpočet –** Popis metodiky a výpočtu indikátorů, případně odkaz na zdroje, které tuto metodiku nastavují a spravují.

**Zdroj čerpání dat –** Jedná se o odkazy na instituce a zdroje, které spravují data pro výpočet indikátorů.

**Perioda vyhodnocování měřítka –** Uvedení časového intervalu, v jakém bude pravidelně prováděno vyhodnocení jednotlivých indikátorů.

Vysvětlivky zkratek odborů

|  |  |
| --- | --- |
| FO | Finanční odbor |
| OMI | Odbor majetku a investic |
| OŠKMA21 | Odbor školství, kultury, místní Agendy 21 |
| OSV | Odbor sociálních věcí |
| VHČ | Odbor vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby |
| OŽPD | Odbor životního prostředí a dopravy |
| OOS | Odbor občansko správní |
| PVK | Pražské vodovody a kanalizace a.s. |
| MHD | Městská hromadná doprava |
| TSK | Technická správa komunikací |
| MČ | Městská část |
| OTTP | Obecně technické požadavky na výstavbu |
| SSÚ | Silniční správní úřad |
| ECI | European Common Indicators, sada společných evropských indikátorů |

# Karta Indikátoru 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti A: Majetek a investic** | Účelné využití investic na majetek MČ Praha 21 | | |
| **Název indikátoru** | **% financí na investice z celkového rozpočtu MČ Praha 21** | | |
| **Měrná jednotka** | % | | |
| **Optimální směr** | **↑ stanovit %** | | |
| **Správce měřítka** | FO | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 25,00 | 25,00 |
| **Skutečnost** | 28,66 |  |  |
| **Popis měřítka:** Poměr vynaložených investic ve vztahu k celkovému rozpočtu MČ Praha 21 - sledujevývoj (pokles, vzrůst) | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Pozitivní rozvoj občanské a technické infrastruktury MČ Praha 21 | | | |
| **Metodika a výpočet:** Výše investičních prostředků MČ Praha 21 k celkovému rozpočtu za sledované období. Jedná se o skutečný podíl kapitálových výdajů k celkovým výdajům ke konci roku. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vlastní zdroje MČ Praha 21 | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti A: Majetek a investice** | Udržitelný rozvoj s přiměřeným nárůstem | | |
| **Název indikátoru** | **Účetní hodnota Majetku** | | |
| **Měrná jednotka** | mil. Kč | | |
| **Optimální směr** | Monitorovat | | |
| **Správce měřítka** | FO | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 955 | 1 050 |
| **Skutečnost** | 882 |  |  |
| **Popis měřítka:** Ve strategickém plánu se MČ Praha 21 zavazuje zajistit účelné, efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků na zajištění péče o majetek. Je třeba zajistit prostou i rozšířenou reprodukci majetku. V rámci plnění rozpočtu je vyhodnocováno čerpání investičních finančních prostředkůa finančních prostředků na opravy a udržování. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: V období schvalování rozpočtu MČ Praha 21 nebo při schvalování rozpočtových opatření, je důležité rozhodnutí o výši finančních prostředků na investiční výstavbu, opravy a udržování majetku. Správci kapitol a vedoucí odborů ovlivňují tento ukazatel řádnou správou svěřeného majetku.  Odepisování majetku: v souladu s ČÚS č. 708 o odepisování dlouhodobého majetku, došlo ke konci roku 2011 k dooprávkování majetku a od 1. 1. 2012 je již dlouhodobý majetek odepisován. Městská část každoročně zasílá požadavky na získání účelových investičních dotací z MHMP. Jedná se o požadavky MČ a zřízených příspěvkových organizací. Dále MČ vyhledává projekty na přijetí dotací z Fondu životního prostředí, z OPPK, z EU. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Měřítko vyjadřuje účetní hodnotu (netto) vybraného majetku, tj. dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vlastní zdroje MČ Praha 21 | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka:** 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti B: Doprava** | Podpora rozvoje udržitelné dopravy | | |
| **Název indikátoru** | **Délka cyklotras a dalších tras pro cyklisty** | | |
| **Měrná jednotka** | Km | | |
| **Optimální směr** | **↑ stanovit cílovou délku** | | |
| **Správce měřítka** | OŽPD | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 20,00 | 45,29 |
| **Skutečnost** | 2,27 |  |  |
| **Popis měřítka:** Ve zpracovaném cyklogenerelu a dopravním generelu MČ Praha 21 byla navržena řada opatření, která po jejich realizaci umožní bezpečný pohyb cyklistů po komunikacích v katastru MČ Praha 21. Měřítkem naplnění cílů v podkategorii B3-Alternativní doprava, je délka takto uzpůsobených a označených tras v kilometrech (na dvě desetinná místa), které jsou upravené a bezpečné pro jízdu cyklistů. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Pozitivní rozvoj občanské infrastruktury MČ Praha 21 (sport, oddech) | | | |
| **Metodika a výpočet:** Celková délkavybudovaných a označenýchcyklotras v km podle dopravního generelu a cyklogenerelu. Metodika vychází z mapových podkladů obsažených v těchto dvou strategických dokumentech a „uličních“ úseků a tras navržených pro bezpečný pohyb cyklistů. Realizací veškerých opatření v jednotlivých úsecích, které umožní bezpečný pohyb cyklistů v těchto částech, jsou v daném období změřeny (počet km s přesností na dvě desetinná místa). Hodnotí se dopravní značení, realizace zklidňovacích a zpomalovacích prvků zabezpečující bezpečný provoz a minimální potřebná kvalita povrchu komunikací pro pohyb cyklistů. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vlastní zdroje MČ Praha 21 | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti A: Majetek a investice** | Ochrana nezastavěného území (regulace výstavby v souvislosti s inženýrskou a občanskou infrastrukturou) | | |
| **Název indikátoru** | **OCHRANA NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ROZVOJOVÝCH PLOCH, VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, NEZASTAVITELNÉ PLOCHY** | | |
| **Měrná jednotka** | m2 | | |
| **Optimální směr** | Udržet | | |
| **Správce měřítka** | OMI | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 526 110 | 505 815 |
| **Skutečnost** | 577 025 |  |  |
| **Popis měřítka:** Indikátor sleduje nárůst zastavěnosti v k.ú. Újezd nad Lesy | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Počet obyvatel v MČ Praha 21, platný územní plán a jeho následné změny, vyhlášky hl. města Prahy (např. OTTP, vyhlášení přírodního parku a chráněných oblastí atp.) | | | |
| **Metodika a výpočet:** Výpočet plochy rozvojových ploch doposud nezastavěného území na katastru MČ Praha 21. Přírůstek (úbytek) nezastavěných ploch rozvojových území v m2 na základě informací stavebního úřadu za sledované období. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vlastní zdroje MČ Praha 21 | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti A: Majetek a investice** | Efektivní hospodaření s energií | | |
| **Název indikátoru** | **FINANČNÍ PROSTŘEDKY VYNALOŽENÉ ZA ODBĚR ENERGIÍ** | | |
| **Měrná jednotka** | % | | |
| **Optimální směr** | **↓** | | |
| **Správce měřítka** | VHČ | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Radní MČ Praha 21 pro oblast životního prostředí | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 90% | 85% |
| **Skutečnost** | 1.230 tis. Kč |  |  |
| **Popis měřítka:** Indikátor sleduje roční objem finančních prostředků, vynaložených MČ Praha 21 na energie, porovnáním s částkou v roce 2012. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Snížení nákladů na elektřinu, plyn a teplo hrazených MČ Praha 21 jako odběratelem na základě uzavřených smluv. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Součet ročních nákladů hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti za spotřebovanou elektřinu, plyn a teplo Městskou částí Praha 21, porovnání s částkou v roce 2012 a vyjádření v procentech. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vlastní zdroje MČ Praha 21 | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti B: Doprava** | Trvalé zvyšování kvality dopravy | | |
| **Název indikátoru** | **Spokojenost občanů s dopravou** | | |
| **Měrná jednotka** | Hodnota indexu průměrné spokojenosti | | |
| **Optimální směr** | **↑** | | |
| **Správce měřítka** | OŽPD | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 50 % | 70 % |
| **Skutečnost** | neexistence |  |  |
| **Popis měřítka:** Vývoj kvality dopravy v obci, spokojenost občanů s dopravou (MHD, České dráhy, osobní automobily, cyklo). | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Výše investic do dopravní infrastruktury. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Vyškolení tazatelé provádějí dotazníkové šetření v domácnostech občanů na náhodně vybraných adresách. Dotazník i jeho zpracování je v souladu se sadou ECI – standardizované evropské indikátory. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Dotazníková šetření na základě metodiky standardizovaných evropských indikátorů sady ECI | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za 3 roky | | | |

# Karta Indikátoru 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti B: Doprava** | Trvalé zvyšování kvality dopravy | | |
| **Název indikátoru** | **PROCENTO PLNĚNÍ DOPRAVNÍHO GENERELU** | | |
| **Měrná jednotka** | Počet opatření | | |
| **Optimální směr** | Monitorovat | | |
| **Správce měřítka** | OŽPD | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 7 | 16 |
| **Skutečnost** | 0 |  |  |
| **Popis měřítka:** Vývoj kvality dopravy v MČ Praha 21, spokojenost občanů. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Výše investic do dopravní infrastruktury. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Bere se v úvahu počet jednotlivých dopravních opatření, které se podaří realizovat na základě Dopravního generelu. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vlastní zdroje MČ Praha 21 | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti B: Doprava** | Snížení dopravní zátěže na silnici I/12 | | |
| **Název indikátoru** | **Průměrný počet Nákladních aut projiždějících MČ za 24 hodin** | | |
| **Měrná jednotka** | počet za 24 hodin | | |
| **Optimální směr** | **↓** | | |
| **Správce měřítka** | OŽPD | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Radní MČ Praha 21 pro oblast dopravy | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 800 | 820 |
| **Skutečnost** | 950 |  |  |
| **Popis měřítka:** Vývoj kvality dopravy v MČ Praha 21 a životního prostředí. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Výše investic do dopravní infrastruktury, dopravní omezení. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Indikátor sleduje počet nákladních aut projíždějících MČ Praha 21 za 24 hodin. Budou využita statistická data TSK. Z údajů TSK nelze rozlišit mezi MHD a nákladním vozidlem. V počtu je počítáno s počtem spojů MHD, zásobováním a výjimkami, které jsou uděleny SSÚ. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Data Technické správy komunikací. | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za měsíc | | | |

# Karta Indikátoru 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti B: Doprava** | Zlepšení dopravní obslužnosti v MČ Praha 21 | | |
| **Název indikátoru** | **Počet spojů MHD** | | |
| **Měrná jednotka** | Počet spojů | | |
| **Optimální směr** | Monitorovat | | |
| **Správce měřítka** | OŽPD | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Radní MČ Praha 21 pro oblast dopravy | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 780 | 800 |
| **Skutečnost** | 766 |  |  |
| **Popis měřítka:** Kvalita dopravní obslužnosti. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Rozpočet Magistrátu hl. města Prahy na investice do Městské hromadné dopravy, optimalizace dopravy. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Z údajů společností Dopravní podnik hl. města Praha, Ropid a České dráhy. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Ropid, Dopravní podnik hl. města Praha. | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti C: Vzdělávání a výchova** | Navýšení kapacity mateřských škol zřizovaných MČ | | |
| **NÁZEV INDIKÁTORU** | **POČET DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 21/POČET NEPŘIJATÝCH DĚTÍ OD 3 LET VĚKU/POČET NEPŘIJATÝCH DĚTÍ OD 4 LET VĚKU** | | |
| **Měrná jednotka** | Počet/Počet | | |
| **Optimální směr** | Dosáhnout v roce 2017 0 nepřijatých dětí ve věku od 4 let | | |
| **Správce měřítka** | OŠKMA21 | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Radní MČ Praha 21 za oblast školství | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 395/50/0 | 395/0/0 |
| **Skutečnost** | 317/107/18 |  |  |
| **Popis měřítka:** Indikátor sleduje počet dětí v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 21 ve vztahu k počtu nepřijatých dětí ve věku od 3 do 4 let věku a od 4 let věku dítěte. Vzdělávání v mateřských školách není povinné, obec má dle školského zákona zajistit vzdělávání dítěte předškolního, t.j. rok před povinnou školní docházkou. Koncepce školství MČ Praha 21 deklaruje pokrýt poptávku po umístění dětí od 4 let věku. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Ekonomicky činní občané mohou vykonávat výdělečnou činnost a předškolní děti se mohou připravovat na základní vzdělávání. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Zjištění počtu dětí umístěných v mateřských školách zřizovaných MČ 21 a počtu všech nepřijatých dětí od 3 do 4 let věku a počtu nepřijatých dětí od 4 let věku. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Ředitelky mateřských škol ze zahajovacích výkazů | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti C: Vzdělávání a výchova** | Zvýšit úroveň a kvalitu vzdělání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 21 | | |
| **Název indikátoru** | **PRŮMĚRNÝ POČET DĚTÍ NA TŘÍDU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 21** | | |
| **Měrná jednotka** | Počet dětí ve třídě | | |
| **Optimální směr** | Nepřesáhnout hodnotu 26 | | |
| **Správce měřítka** | OŠKMA21 | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | radní MČ Praha 21 za oblast školství | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 26,0 | 24,0 |
| **Skutečnost** | 26,41 |  |  |
| **Popis měřítka:** Indikátor sleduje počet tříd v mateřských školách s tendencí snižovat počet dětí na třídu se zachováním stejného počtu tříd. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Při možném poklesu dětí zachovat počet tříd s možným snižováním počtu dětí na třídu a tím zkvalitňování předškolního vzdělání. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Počet tříd v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 21. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Ředitelky mateřských škol ze zahajovacích výkazů a zdroj městské části | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti C: Vzdělávání a výchova** | Vyřešení kapacity základní školy tak, aby pokrývala skutečnou poptávku po zařazení místních dětí ke školnímu vzdělávání (100%) | | |
| **Název indikátoru** | **PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY** | | |
| **Měrná jednotka** | Počet žáků ve třídě | | |
| **Optimální směr** | Nepřekročit zákonný limit | | |
| **Správce měřítka** | OŠKMA21 | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Radní MČ Praha 21 za oblast školství | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 34 | 34 |
| **Skutečnost** | 24 |  |  |
| **Popis měřítka:** Indikátor ukazuje vývoj průměrného počtu žáků na třídu při pokrytí 100 % poptávkytrvale hlášených dětí v Újezdě nad Lesy. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Kapacita školy bude potřeba v budoucnu navýšit na základě demografické studie zpracované Vysokou školou ekonomickou Praha v roce 2013, což vyžaduje např. rekonstrukci školní kuchyně, rozšíření sociálních zařízení, šaten, výukových učeben a kabinetů pro učitele. Platný zákonný limit je v roce 2014 nastaven na 30 žáků ve třídě s možností navýšit o 4 žáky na základě povolení zřizovatele – změna zákonného limitu by indikátor značně ovlivnila. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Průměrný počet žáků všech tříd 1. a 2. stupně základní školy. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Ředitel základní školy ze zahajovacích výkazů a zdroj MČ Praha 21. | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti C: Vzdělávání a výchova** | Motivovat a stabilizovat kvalitní personál základní školy  Zvýšit úroveň a kvalitu vzdělání v základní škole | | |
| **Název indikátoru** | **ODBORNÁ KVALIFIKOVANOST UČITELŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY** | | |
| **Měrná jednotka** | % | | |
| **Optimální směr** | **↑ k hranici 86 %** | | |
| **Správce měřítka** | OŠKMA21 | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Radní MČ Praha 21 za oblast školství | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 82 % | 86 % |
| **Skutečnost** | 78 % |  |  |
| **Popis měřítka:** Indikátor sleduje vývoj odborné kvalifikovanosti učitelů. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Zvyšováním odborné kvalifikovanosti učitelů by se měla zvyšovat kvalita vzdělávání. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Procentní výpočet ve vztahu ke všem učitelům a vychovatelům základní školy. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Ředitel základní školy | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

Karta Indikátoru14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti D: Volnočasové aktivity** | Rozšiřovat pestrou nabídku kulturních a sportovních akcí pořádaných MČ Praha 21 | | |
| **Název indikátoru** | **POČET KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ SPOLUPOŘÁDANÝCH MČ PRAHA 21** | | |
| **Měrná jednotka** | Počet akcí | | |
| **Optimální směr** | Nepoklesnout pod 60 akcí za rok | | |
| **Správce měřítka** | OŠKMA21 | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Radní MČ Praha 21 za kultury | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 60 | 60 |
| **Skutečnost** | 63 |  |  |
| **Popis měřítka:** Indikátor vystihuje počet kulturních a sportovních akcí, které pořádá MČ Praha 21 nebo ve které je spolupořadatelem. Zahrnuty jsou i akce neziskových a příspěvkových organizací, které jsou realizovány za grantové podpory MČ Praha 21. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Zvyšování nabídky kulturních a sportovních akcí se zapojováním veřejnosti ke zvyšování sounáležitosti s městskou částí. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Nejsou zde zahrnuty kampaně a osvětové akce MČ Praha 21 se zaměřením na zdraví, protože jsou sledovány v sociální oblasti. Jedná se o akce podpořené grantovým systémem MČ Praha 21 a akce pořádané nebo spolupořádané MČ Praha 21 (Pálení čarodějnic, Den Země, Den zdraví, květnové a říjnové oslavy, Újezdské posvícení, Újezdská akademie, Mezinárodní den seniorů, Den matek, Vánoční posezení pro seniory, divadelní představení, koncertní vystoupení, Country bál, akce v Újezdském muzeu a Místní veřejné knihovny). Monitorovat počet účastníků kvalifikovaným odhadem. V roce 2012 se akcí zúčastnilo 4 tis. občanů a další občané akcí pořádaných v rámci grantového systému MČ Praha 21. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vlastní zdroje MČ Praha 21 ve spolupráci s příslušnou organizací. | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti D: Volnočasové aktivity** | Podpora nestátních neziskových organizací a občansky prospěšných spolků a organizací | | |
| **Název indikátoru** | **Podíl finančních prostředků na podporu kultury, sportu a spolkové činnosti z rozpočtu MČ Praha 21** | | |
| **Měrná jednotka** | % | | |
| **Optimální směr** | **↑** k hranici 3,1% | | |
| **Správce měřítka** | FO | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** |  | 2,90 | 3,10 |
| **Skutečnost** | 4,42 |  |  |
| **Popis měřítka:** Při schvalování rozpočtu a při rozpočtových opatřeních se stanoví částka finančních prostředků vyčleněná na oblast zahrnující kulturu, sport a spolkové činnosti. V roce 2012 došlo k nárůstu finančních prostředků vynaložených na cíl tohoto indikátoru nákupem pozemku pod skautskou klubovnou na Rohožníku. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Rozpočet MČ Praha 21 | | | |
| **Metodika a výpočet:** Objem finančních prostředků na celkové výdaje vyčleněné v daném roce na kulturu, sport a spolkové činnosti MČ Praha 21 (upravený rozpočet: paragraf 3314 Činnosti knihovnické ve výši 0,36%, paragraf 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 0,43%, paragraf 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků ve výši 0,35%, paragraf 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ve výši 0,20%, paragraf 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 0,56%, paragraf 3421 Využití volného času dětí a mládeže ve výši 2,12%, paragraf 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace ve výši 0,59% ) k celkovým výdajům (včetně investic). | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vlastní zdroje MČ Praha 21 | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP oblasti E: Zdravotnictví a sociální politika** | Preferování moderních způsobů poskytování sociálních služeb | | |
| **Název indikátoru** | **Hodnocení nabídky a kvality sociálních služeb občany** | | |
| **Měrná jednotka** | aritmetický průměr | | |
| **Optimální směr** | ↑ | | |
| **Správce měřítka** | OSV | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2013** | **2017** | **2022** |
| **Plán** |  | 2,4 | 2,3 |
| **Skutečnost** | 2,5 |  |  |
| **Popis měřítka:** Uživatelem sociálních služeb se rozumí osoba, které jsou poskytovány sociální služby z důvodu její nepříznivé sociální situace. Cílem uživatelů je vést plnohodnotný a spokojený život, k jehož dosažení potřebují služby, které jsou poskytované lidsky, jsou dostupné fyzicky i finančně, jsou kvalitní a především jsou poskytovány s respektem k důstojnosti a jedinečnosti každého člověka. Společným cílem všech účastníků komunitního plánování je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb. Hodnocení uživatelů sociálních služeb poskytuje objektivní zpětnou vazbu na poskytované služby a přispívá k jejich zlepšení. Optimálním trendem je zvyšující se spokojenost uživatelů s poskytovanými sociálním službami. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Rozpočet MČ Praha 21, dotace, granty, počet poskytovatelů sociálních služeb, počet uživatelů sociálních služeb. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Uživatelé do dotazníku zaznamenávají na stupnici 1-5 jak jsou s poskytovanou službou spokojeni, jak je jim služba dostupná, zda je nabídka služeb postačující. Známkování se používá jako ve škole, kdy 1 je nejlepší, 5 je nejhorší. Dotazníky budou vyplňovány v měsíci září každý rok, počet respondentů je odvislý od počtu uživatelů služeb, výpočet se stanoví aritmetickým průměrem. Výsledná hodnota v rozmezí 1-2,9 je považováno za kvalitní nabídku a poskytování služeb. Při hodnotě od 3-5 budou přijata opatření ke zkvalitnění poskytovaných služeb. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vyplněné dotazníky uživatelů sociálních služeb. | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP oblasti E: Zdravotnictví a sociální politika** | Preferování moderních způsobů poskytování sociálních služeb | | |
| **Název indikátoru** | **Objem prostředků do sociálních služeb** | | |
| **Měrná jednotka** | Kč | | |
| **Optimální směr** | ↔ | | |
| **Správce měřítka** | OSV | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 2 421 370 | 2 421 370 |
| **Skutečnost** | 2 421 370 |  |  |
| **Popis měřítka:** Jedním z úkolů strategického plánu je podpora poskytovatelů sociálních služeb. Sociální služby se vztahují na jednotlivé cílové skupiny zakomponované do komunitního plánu: senioři, osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením. Optimálním trendem indikátoru by mělo být udržet stávající hodnotu finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 21 určených na sociální služby. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Rozpočet MČ Praha 21, dotace, granty | | | |
| **Metodika a výpočet:** Pro výpočet bude využit rozpočet MČ Praha 21. Objem finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 21 určených na podporu sociálních služeb: osobní náklady včetně soc. a zdrav. pojištění ODPA 4351 – Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení – skutečnost roku 2012 ve výši 1 485 678 Kč, plán 2017 ve výši 1 590 426 Kč, plán 2022 ve výši 1 590 426 Kč, provozní náklady ODPA 4351- Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatné bydlení – rozpočet 2012 ve výši 1 025 700 Kč, skutečnost ve výši 853 864 Kč, 4319-ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím – rozpočet 2012 175 000 Kč, skutečnost ve výši 139 833 Kč | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Finanční odbor ÚMČ Praha 21, poskytovatelé sociálních služeb | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP oblasti: Zdravotnictví a sociální politika** | Minimalizování negativních vlivů na zdraví občanů | | |
| **Název indikátoru** | **Osvětové akce se zaměřením na zdraví** | | |
| **Měrná jednotka** | Počet účastníků (ročně) | | |
| **Optimální směr** | ↑ | | |
| **Správce měřítka** | OSV | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 700 | 1000 |
| **Skutečnost** | 500 |  |  |
| **Popis měřítka:** Cílem indikátoru je zajistit vzrůstající počet návštěvníků osvětových akcí. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Počet osvětových akcí, rozpočet MČ, dotace, granty | | | |
| **Metodika a výpočet:** Počet registrovaných osob nebo expertní odhad všech osob, které navštíví osvětové akce, které byly organizovány, případně spoluorganizovány MČ Praha 21 (Spoluorganizací MČ Praha 21 se myslí finanční účast nebo použití loga MČ Praha 21). | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vlastní zdroje MČ Praha 21 | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti F: Životní prostředí**  **Ochrana přírody a krajiny** | Ochrana Klánovického lesa, vytvoření uceleného systému zeleně podpora a zvyšování ekologické stability | | |
| **Název indikátoru** | **Spokojenost občanů s životním prostředím** | | |
| **Měrná jednotka** | Hodnota indexu průměrné spokojenosti | | |
| **Optimální směr** | **↑** | | |
| **Správce měřítka** | OŽPD | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Radní MČ Praha 21 pro oblast životního prostředí | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 60 % | 80 % |
| **Skutečnost** | neexistence |  |  |
| **Popis měřítka:** Indikátor sleduje zkvalitňování životního prostředí v MČ Praha 21. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Zvýšení informovanosti, zlepšení péče o kvalitu životního prostředí. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Vyškolení tazatelé provádějí dotazníkové šetření v domácnostech občanů na adresách náhodně vybraných. Dotazník i jeho zpracování je v souladu se sadou ECI – standardizované evropské indikátory. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Dotazníková šetření na základě metodiky standardizovaných evropských indikátorů sady ECI. | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za 3 roky | | | |

# Karta Indikátoru 20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti F: Životní prostředí**  **Ochrana přírody a krajiny** | Ochrana Klánovického lesa vytvoření uceleného systému zeleně podpora a zvyšování ekologické stability | | |
| **Název indikátoru** | **Podíl lesních pozemků na katastru MČ Praha 21** | | |
| **Měrná jednotka** | % | | |
| **Optimální směr** | Monitorovat | | |
| **Správce měřítka** | OŽPD | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Radní MČ Praha 21 pro oblast životního prostředí | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 50,89 | 50,89 |
| **Skutečnost** | 50,89 |  |  |
| **Popis měřítka:** Nedochází ke snižování lesní plochy. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Změny územního plánu. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Informace od správce lesa. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Lesy hl. města Prahy, Lesy České republiky | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti F: Životní prostředí**  **Ochrana přírody a krajiny** | Ochrana Klánovického lesa, vytvoření uceleného systému zeleně podpora a zvyšování ekologické stability | | |
| **Název indikátoru** | **Plocha přírodních rezervací na katastru MČ Praha 21** | | |
| **Měrná jednotka** | ha | | |
| **Optimální směr** | ↔ | | |
| **Správce měřítka** | OŽPD | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Radní MČ Praha 21 pro oblast životního prostředí | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 165,06 | 165,06 |
| **Skutečnost** | 165,06 |  |  |
| **Popis měřítka:** Nedochází ke snižování ploch, které byly vyhlášeny za rezervaci**.** | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Vyhláška Magistrátu hl. města Prahy. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Plochy rezervací a parků vyhlášených Magistrátem hl. města Prahy. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Monitoring | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti F: Životní prostředí**  **Odpadové hospodářství** | Kontrola a dohled na nakládání s odpady, osvětová činnost | | |
| **Název indikátoru** | **počet míst tříděného odpadu na obyvatele, počet tun svezeného BIOodpadu na obyvatele** | | |
| **Měrná jednotka** | Počet/obyvatele; t/obyvatele | | |
| **Optimální směr** | Udržet a zvýšit hodnotu 36 míst tříděného odpadu **↑** | | |
| **Správce měřítka** | OŽPD | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Radní MČ Praha 21 pro oblast životního prostředí | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 38/420 | 38/440 |
| **Skutečnost** | 36/399,7 |  |  |
| **Popis měřítka:** Vést občany k třídění odpadu. Zvýšením třídění bioodpadu dojde ke zlepšení ochrany ovzduší v Újezdě nad Lesy, protože občané nebudou pálit tento odpad a dále se na okrajích lesa nebudou tvořit skládky. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Výši investic na odvoz odpadu. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Informace od firmy provádějící svoz odpadu. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Monitoring | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti F: Životní prostředí**  **Kvalita ovzduší** | Dodržení legislativních limitů | | |
| **Název indikátoru** | **zavést monitoring kvality ovzduší** | | |
| **Měrná jednotka** | ANO/NE | | |
| **Optimální směr** | splněno / nesplněno | | |
| **Správce měřítka** | OŽPD | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Radní MČ Praha pro oblast životního prostředí | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | splněno | splněno |
| **Skutečnost** | neexistence |  |  |
| **Popis měřítka:** Zajištění vlastního měření, na území hl. města Prahy zajišťuje Hygienická stanice | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Investice z rozpočtu MČ Praha 21 | | | |
| **Metodika a výpočet:** Zveřejňování pravidelných výsledků měření | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vlastní měření | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti F: Životní prostředí**  **Vodní hospodářství** | Zvýšení počtu připojených domácností na kanalizaci | | |
| **Název indikátoru** | **Procento připojených domácností na kanalizaci** | | |
| **Měrná jednotka** | % | | |
| **Optimální směr** | **↑** | | |
| **Správce měřítka** | OŽPD | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Radní MČ Praha 21 pro oblast životního prostředí | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 91,5 | 95 |
| **Skutečnost** | 89,5 |  |  |
| **Popis měřítka:** Zvyšovat počet nemovitostí, které budou připojeny na kanalizaci. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Výše investic do infrastruktury. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Informace od PVK v závislosti na uzavřených smlouvách | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: PVK | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP pro oblast G: Veřejná správa** | **Nastavení kvalitního procesu postupného zavádění místní Agendy 21 (MA21)** | | |
| **Název indikátoru** | **SPOKOJENOST OBČANŮ SE ŽIVOTEM V MČ PRAHA 21** | | |
| **Měrná jednotka** | Hodnota indexu průměrné spokojenosti | | |
| **Optimální směr** | Dosáhnout mez 80% | | |
| **Správce měřítka** | OŠKMA21 | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | **-** | 60 % | 80 % |
| **Skutečnost** | neexistence |  |  |
| **Popis měřítka:** Indikátor sleduje zvyšování míry spokojenosti občanů se životem v Újezdě nad Lesy v důsledku implementace MA21. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Zkvalitňování místa, kde občané žijí. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Vyškolení tazatelé provádějí dotazníkové šetření v domácnostech občanů na adresách náhodně vybraných. Dotazník i jeho zpracování je v souladu se sadou ECI – standardizované evropské indikátory. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Dotazníková šetření na základě metodiky standardizovaných evropských indikátorů sady ECI. | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za 3 roky | | | |

# Karta Indikátoru 26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP pro oblast G: Veřejná správa** | Nastavení kvalitního procesu postupného zavádění místní Agendy 21 (MA21) | | |
| **NÁZEV INDIKÁTORU** | **PLNĚNÍ KATEGORIE C KRITÉRIÍ MA21** | | |
| **Měrná jednotka** | ANO/NE | | |
| **Optimální směr** | Dosáhnout a udržet kategorii B | | |
| **Správce měřítka** | OŠKMA21 | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | Kategorie B | Kategorie B |
| **Skutečnost** | Kategorie C |  |  |
| **Popis měřítka:** Indikátor sleduje zkvalitňování procesu MA21 v MČ Praha 21. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Zvýšení informovanosti občanů, možnost ovlivňovat rozvoj MČ Praha 21, nastavení procesu MA21 uvnitř i vně úřadu. | | | |
| **Metodika a výpočet:** K plnění kategorií jsou stanovena oficiální kritéria Radou vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Jejich naplnění je schvalováno RVUR. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vlastní zdroje MČ Praha 21 | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti G: Veřejná správa, informovanost, bezpečnost, MA 21** | Zvyšovat výkonnost ÚMČ Praha 21 organizací veřejné správy a jimi poskytovaných veřejných služeb | | |
| **Název indikátoru** | **SPOKOJENOST OBČANŮ S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ÚŘADEM MČ PRAHA 21** | | |
| **Měrná jednotka** | Hodnota indexu spokojenosti | | |
| **Optimální směr** | ↔ | | |
| **Správce měřítka** | Tajemník | | |
| **Garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2013** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 1,2 | 1,2 |
| **Skutečnost** | 1,24 |  |  |
| **Popis měřítka:** Prostředí úřadu (fyzické i emocionální) patří mezi ukazatele často opomíjené, ale z hlediska správného fungování úřadu nezbytné. Mezi měkké znaky správně poskytovaných služeb ve veřejné správě patří přijetí, zacházení a porozumění zákazníka/občana, jistota a bezpečnost, praktické a příjemné prostředí, důvěryhodnost (image úřadu). Tyto znaky se vztahují i k vlastním zaměstnancům úřadu a vztahům mezi nimi. Indikátor vyhodnocuje spokojenost obyvatel s fungováním ÚMČ. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Investice do budovy a interiéru úřadu, kvalita lidských zdrojů. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Indikátor je zjišťován dotazníkovým šetřením. Respondenti do dotazníku zaznamenávají na stupnici 0 - 5, jak jsou spokojeni s prací úřadu. Hodnota 1 je maximální spokojenost. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vyplněné dotazníky občanů v rámci průzkumu spokojenosti občanů. | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 2 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti G: Veřejná správa, informovanost, bezpečnost, MA 21** | Zachovat současný, relativně dobrý stav bezpečnosti v MČ Praha 21 | | |
| **Název indikátoru** | **Počet trestných činů zaznamenaných policií na 1000 obyvatel v MČ Praha 21** | | |
| **Měrná jednotka** | Hodnota míry kriminality | | |
| **Optimální směr** | ↔ Udržet hodnotu 31 | | |
| **Správce měřítka** | Policie ČR | | |
| **Garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 31 | 31 |
| **Skutečnost** | 31 |  |  |
| **Popis měřítka:** Trestná činnost zahrnuje násilnou trestnou činnost, mravní trestnou činnost, majetkovou trestní činnost a ostatní trestnou činnost. Cílem je, aby indikátor měl sestupnou tendenci, případně se nezvyšoval. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Počet opatření na prevenci kriminality, počet strážníků městské policie, počet obyvatel. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Dle metodiky Policie České republiky. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Policie České republiky. | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti G: Veřejná správa, informovanost, bezpečnost, MA 21** | Zvýšit informovanost občanů jako předpoklad jejich účinnějšího zapojení do veřejného života | | |
| **Název indikátoru** | **POČET PROJEDNÁNÍ A POČET ÚČASTNÍKŮ PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ** | | |
| **Měrná jednotka** | Počet projednání a počet osob (ročně) | | |
| **Optimální směr** | ↑ k hranici 15/500 | | |
| **Správce měřítka** | Tajemník | | |
| **Garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 15/400 | 15/500 |
| **Skutečnost** | 6/228 |  |  |
| **Popis měřítka:** Důležitým prvkem MA21 je rovněž **zapojování široké veřejnosti**, jednotícím rámcem celého procesu pak je **podpora udržitelnosti, zdraví a kvality života.** Aktivní komunikace a různé formy plánování s veřejností jsou jedny z klíčových aktivit MA21. Prakticky se jedná např. o zapojení odborné veřejnosti do strategického nebo komunitního plánování k určitým potřebným tématům ve formě **veřejných setkání, kulatých stolů a veřejných projednávání.** | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Aktivace a motivace aktérů, reklamní kampaň pro veřejnost, nastavení motivačního systému. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Počet projednání a počet účastníků, kteří se účastní plánování s veřejností (veřejná setkání, kulaté stoly, veřejná projednání) v jednotlivých letech. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vlastní zdroje MČ Praha 21 | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti G: Veřejná správa, informovanost, bezpečnost, MA 21** | Nezvyšovat počet obyvatel MČ Praha 21 | | |
| **Název indikátoru** | **Počet obyvatel mČ Praha 21** | | |
| **Měrná jednotka** | Počet osob | | |
| **Optimální směr** | ↔ Udržet hodnotu 10500 | | |
| **Správce měřítka** | OOS | | |
| **Garant za vyplnění měřítka** | Tajemník | | |
| **Roky** | **2013** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 10500 | 10500 |
| **Skutečnost** | 10396 |  |  |
| **Popis měřítka:** Indikátorpočtu obyvatel MČ Praha 21 je pro městskou část důležitý zejména z pohledu rozpočtového určení daní a k vytíženosti infrastruktury jako je doprava a školství, ale může také vyjadřovat celkovou spokojenost obyvatel s životem ve městě a okolí. Výše příspěvku do rozpočtu MČse odvíjí od počtu trvale bydlících obyvatel. Nastaveným trendem tohoto indikátoru je nezvyšovat počet obyvatel nad 10.500, protože nejsou finanční prostředky na rozšiřování infrastruktury. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Počet narozených dětí, počet zemřelých obyvatel, počet občanů, kteří se přihlásí k trvalému pobytu v MČ Praha 21, počet obyvatel, kteří se odhlásí z trvalého pobytu; v širším ohledu také atraktivita MČ Praha 21, dostupnost bydlení, dostupnost práce. | | | |
| **Metodika a výpočet**: Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v MČ Praha 21 vždy k 31. 12. z údajů Českého statistického úřadu. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Český statistický úřad | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti G: Veřejná správa** | Podpora podnikání | | |
| **Název indikátoru** | **INDEX MĚSTO PRO BYZNYS** | | |
| **Měrná jednotka** | Index | | |
| **Optimální směr** | Dosáhnout umístění max. 16 | | |
| **Správce měřítka** | VHČ | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 18 | 16 |
| **Skutečnost** | 19 |  |  |
| **Popis měřítka:** Indikátor sleduje zkvalitňování podnikatelského prostředí v městské části. Číslo udává umístění, na kterém se městská část umístila z 22 pražských městských částí. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Pozitivní přístup městské části k podnikatelům, rozvoj vzájemné pomoci a spolupráce. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Týdeník Ekonom každoročně vyhodnocuje obce dle kritérií jimi stanovených ve 2 oblastech: Podnikatelské prostředí a Přístup veřejné správy v programu Město pro byznys. Každé kritérium je vyhodnoceno a v souhrnné tabulce je stanoveno pořadí. Hodnocení uskutečňuje týdeník Ekonom na základě dostupných dat na webu obcí, dotazováním u podnikatelů v místě, ze statistických údajů veřejně přístupných. Je možno se srovnávat s jinými pražskými městskými částmi. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vlastní zdroje MČ Praha 21 a týdeník Ekonom | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti H: Ekonomika, podnikání, energetika** | Nezvyšovat zadluženost MČ Praha 21 | | |
| **Název indikátoru** | **ukazatel dluhové služby městské části Praha 21** | | |
| **Měrná jednotka** | % | | |
| **Optimální směr** | Méně než 1% | | |
| **Správce měřítka** | FO | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | -- | 0,20 | 0,15 |
| **Skutečnost** | 0,26 |  |  |
| **Popis měřítka:** Ukazatel dluhové služby patří k ukazatelům monitorujícím hospodaření obcí a slouží k regulaci jejich zadluženosti. Jako hranice únosné zadluženosti byla ministerstvem financí přijata výše ukazatele dluhové služby do 30%. | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Rozpočet MČ Praha 21 | | | |
| **Metodika a výpočet:** Dluhová základna: - daňové příjmy (po konsolidaci) – třída 1   * nedaňové příjmy (po konsolidaci) – třída 2 * přijaté dotace – třída 4   Dluhová služba: - úroky – položka 5141   * splátky jistin a dluhopisů – položky 8xx2, 8xx4 * splátky leasingu – položka 5178   Dluhová služba = 100\*Dluhová služba/Dluhová základna | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vlastní zdroje (údaje) MČ Praha 21 | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |

# Karta Indikátoru 33

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl SP v oblasti H: Ekonomika, podnikání, energetika** | Udržitelný rozvoj, neklesající úroveň | | |
| **Název indikátoru** | **objem nenárokových dotací na občana** | | |
| **Měrná jednotka** | Kč/obyvatele | | |
| **Optimální směr** | Monitorovat | | |
| **Správce měřítka** | FO | | |
| **Politický garant za vyplnění měřítka** | Starosta MČ Praha 21 | | |
| **Roky** | **2012** | **2017** | **2022** |
| **Plán** | - | 750,00 | 750,0 |
| **Skutečnost** | 641,87 |  |  |
| **Popis měřítka:** Objem nenárokových dotací z externích zdrojů na základě rozhodnutí a pokynů (z Magistrátu hl. města Prahy, ze státního rozpočtu). | | | |
| **Měřítko ovlivňuje**: Vzrůstající podíl dotačních finančních prostředků na občana znamená větší možnosti prosté i rozšířené reprodukce pro MČ Praha 21 a zároveň i pro jednotlivé občany žijící na území MČ Praha 21. | | | |
| **Metodika a výpočet:** Objem nenárokových dotací z externích zdrojů a darů na základě rozhodnutí a pokynů (z Magistrátu hl. města Prahy, ze státního rozpočtu) k počtu obyvatel MČ Praha 21.Údaj za rok 2012 vychází z celkového počtu obyvatel 10 396, pro rok 2017 a 2022 je předpokládaný stav obyvatel 10 500. | | | |
| **Zdroj čerpání dat**: Vlastní zdroje MČ Praha 21 | | | |
| **Perioda vyhodnocování měřítka**: 1 x za rok | | | |